## Лист1
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, ед. | Ремонт улично-дорожной сети | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
|  |  |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
г.п Краснополье, пер. Гагарина 3-й, 3 |  |  |  | 235 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. | Объем, кв. м | 64 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, пер. Ленинский, 6 | [10 empty] | 80 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Антонова, 22 |  |  |  | 345 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 73 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Курако, 48 | [10 empty] | 60 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Курако, 47 |  |  |  | 390 | июль 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 90 | июль 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Курако, 6 |  |  |  | 355 | июль 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 96 | июль 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Курако, 8 |  |  |  | 355 | июль 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 96 | июль 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 49 |  |  |  |  | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 96 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 51 |  |  |  | 240 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 48 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 53 |  | 1 |  | 410 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 160 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 55 |  |  |  | 220 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 90 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 55а |  |  |  | 410 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 96 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 61 |  |  |  | 530 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 128 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 65 | [7 empty] | 128 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 69 | [7 empty] | 64 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Ленинская, 74 | [13 empty] | 120 | июнь 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Машерова, 1 |  | 1 |  | 340 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 70 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Машерова, 3 |  |  |  | 320 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 65 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Машерова, 5 |  |  |  | 380 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 30 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Машерова, 2 |  |  |  | 180 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 48 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Машерова, 6 |  |  |  | 235 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 64 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Советская, 9 |  |  |  | 355 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 96 | август 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
гп Краснополье, ул. Тимирязева, 26 |  |  |  | 195 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С. |  | 32 | май 2024 г. | Самосуев В.Н, Привалов В.С.
Итого |  | 2 |  | 5495 |  |  |  | 1634 |  |  | 140 |  |  | 120

## Лист2
Адрес | Спортивная площадка, ед. | Детская игровая | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  |  | Ремонт кровель |  |  |  | Ремонт стыков
|  | площадка, сумма | Потребность, кв. м | доп. финансирование |  | доп. финансирование |  | текущий |  | трансферты |  | текущий
|  |  |  | Объем, | Сумма, руб. | Объем, | Сумма, руб. | Объем, | Сумма, руб. | Объем, | Сумма, руб | Объем, | Сумма, руб | Объем, м | Сумма, руб
|  |  |  | кв м |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | кв.
Краснопольский район
г п Краснополье, 3-й пер Гагарина, 3 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
г п Краснополье, пер Ленинской, 6 | [9 empty] | 80 | 3900
гп Краснополье, ул Антонова, 22 |  |  | 300 | 180 | 10510 | 96 | 2880
г.п Краснополье, ул Антонова, 32 |  |  | 500 | 300 | 17517 | 160 | 4800
г п Краснополье. ул Ваксмана, 8 |  |  | 150 | 90 | 5253 | 48 | 1440
гп Краснополье, ул Горького. 14 |  |  | 100 | 60 | 3503 | 32 | 960
г.п Краснополье. ул Калинина, 58 |  |  | 150 | 90 | 5253 | 32 | 960
гп Краснополье, ул Курако. 48 |  |  | 250 | 150 | 8758 | 80 | 2400 |  |  | 60 | 2900
г п Краснополье. ул Курако. 6 |  |  | 300 | 180 | 10510 | 96 | 2880
г.п. Краснополье, ул Курако, 8 |  |  | 300 | 180 | 10510 | 96 | 2880
г п Краснополье. ул Ленинская. 49 |  |  | 300 | 180 | 10510 | 96 | 2880
г п Краснополье. ул Ленинская. 5 |  |  | 100 | 60 | 3503 | 32 | 960
г п Краснополье, ул Ленинская, 51 |  |  | 150 | 90 | 5253 | 48 | 1440
г п Краснополье, ул Ленинская, 51а |  |  | 150 | 90 | 5253 | 48 | 1440
г п Краснополье. ул Ленинская, 53 |  | 49694 | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920 |  |  | удовл |  |  |  | фасад утеплен
г п Краснополье. ул Ленинская, 55 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
г п Краснополье. ул Ленинская. 55а |  |  | 300 | 180 | 10510 | 96 | 2880
г п Краснополье. ул Ленинская, 57 |  |  | 600 | 360 | 21019 | 48 | 1440
г.п Краснополье, ул Ленинская. 61 |  |  | 450 | 288 | 15762 | 128 | 3840
г п Краснополье. ул Ленинская. 65 | [5 empty] | 128 | 3840
г п Краснополье, ул Ленинская, 69 | [5 empty] | 64 | 1920
г п Краснополье. ул Ленинская. 69а |  |  | 150 | 90 | 5253 | 48 | 1440
г п Краснополье. ул Ленинская, 74 | [13 empty] | 120 | 5068
г п Краснополье. ул Машерова. 1 |  | 49694 | 210 | 126 | 7353 | нет дорожек |  |  |  | удовл |  |  |  | фасад утеплен
I и Краснополье, ул Машерова. 10 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
I п Краснополье, ул Машерова. 11 |  |  | 480 | 288 | 16818 | 128 | 3840
г п Краснополье, ул. Машерова. 2 |  |  | 150 | 90 | 5253 | 48 | 1440
г п Краснополье, ул Машерова. 3 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
г п Краснополье, ул Машерова, 5 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
г н Краснополье. ул Машерова. 6 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
1 п Краснополье, ул Машерова. 7 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
г п Краснополье. ул Машерова. 8 |  |  | 200 | 120 | 7007 | 64 | 1920
гп Краснополье. ул Советская. 9 |  |  | 300 | 180 | 10510 | 96 | 2880
г п Краснополье. ул Тимирязева. 26 |  |  | 150 | 90 | 5253 | 32 | 960
г п Краснополье. ул Тимирязева, 34 |  |  | 150 | 90 | 5253 | 48 | 1440
гп Краснополье, ул Тимирязева, 36 |  |  | 150 | 90 | 5253 | 32 | 960
гп Краснополье. ул Чериковское шоссе. 11 |  |  | 100 | 60 | 3503 | 32 | 960
гп Краснополье. ул Чериковское шоссе. 9 |  |  | 540 | 324 | 18915 | 192 | 5760
ИТОГО |  | 99388 | 8180 | 5478 | 290051 | 2800 | 84000 |  |  | 140 | 6800 |  |  | 120 | 5068