Гуманитарный проект

учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения»

| Название проекта: «Кризисная» комната – шаг к безопасности» |
| --- |
| Срок реализации проекта: 12 месяцев |
| Организация – заявитель, реализующая гуманитарный проект: учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» |
| Цель: обеспечение максимально комфортных и доступных условий для оказания услуги временного приюта в «кризисной» комнате, профилактика насилия как негативного социального явления |
| 5. Задачи: 1. Проведение информационно-просветительской работы по профилактике домашнего насилия. 2. Обустройство и оборудование кризисной комнаты (закупка мебели, бытовой техники, предметов интерьера, постельных принадлежностей, элементами доступной среды). 3. Обеспечение визуализации проекта. |
| Целевая группа: граждане, пострадавшие от домашнего насилия; жертвы торговли людьми; граждане, пострадавшие от террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта: |
| Перечень мероприятий (количественные показатели) | Ожидаемые результаты | Срок реализации |
| Мероприятие 1. Обустройство кризисной комнаты (закупка мебели, бытовой техники, предметов интерьера, постельных принадлежностей) | создание комфортных условий для проживания | 3-6 месяц |
| Мероприятие 2. Оборудование кризисной комнаты элементами доступной среды: укладка тактильной плитки, напольных тактильных указателей, кнопка вызова, звуковой речевой информатор | создание безопасных условий, доступной среды | 7-10 месяц |
| Мероприятие 2. Обустройство санузла кризисной комнаты для всех категорий инвалидов: таблички и мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, кнопка вызова, напольные тактильные указатели | создание безопасных условий, доступной среды | 7-10 месяц |
| Мероприятие 3. Проведение информационной работы по профилактике домашнего насилия среди населения: изготовление буклетов, памяток, листовок и распространение среди населения, проведение семинаров по вопросам профилактики домашнего насилия | решение проблемы домашнего насилия | 1-12 месяц |
| Общий объем финансирования (в долларах США): |
| Источник финансирования | Объем финансирования |
| Средства донора | 20 000 |
| Софинансирование | 4 300 |
| Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, Могилевская область, г.п. Краснополье, ул. Ленинская, д. 2 |
| Контактное лицо: ФИО: Давыденко Татьяна Ивановна Должность: заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» Телефон: +375223871776, +375255223804 Адрес электронной почты: davidenko.t@mintrud.by |