Гуманитарный проект

учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения»

| - Название проекта: «Школа помощника» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Срок реализации проекта: 12 месяцев |  |  |  |
| - Организация – заявитель, реализующая гуманитарный проект: учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» |  |  |  |
| 4. Цель: - обучение членов семей, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами, навыкам ухода; - обучение и повышение квалификации в области ухода за нетрудоспособными гражданами социальных работников, сиделок. |  |  |  |
| 5. Задачи: -обеспечение освоения навыков ухода членами семей за нетрудоспособными гражданами (гигиенические процедуры, навыки кормления лежачих и т.д.); - обучение пользованию различными средствами социальной реабилитации, используемыми в процессе ухода; - обучение оказанию первой медицинской помощи. |  |  |  |
| 6. Целевая группа: -граждане (члены семей), осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами (инвалидами, пожилыми гражданами); -социальные работники, сиделки. |  |  |  |
| 7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: |  |  |  |
| Перечень мероприятий (количественные показатели) |  | Ожидаемые результаты | Срок реализации |
| Мероприятие 1. Закупка и установка специального оборудования и средств реабилитации, предназначенного для нетрудоспособных людей и используемого в процессе ухода, такого как: -учебные столы и (или) стулья; -многофункциональная кровать; прспособление к кровати (опора под спину); столик прикроватный; приспособления для перемещения (доска, рукав, пояс, диск); -противопролежневый матрас; специальные подушки; кресло-туалет; устройства и приспособления для обеспечения личной гигиены; набор специализированных столовых приборов; ходунки; -прочий бытовой инвентарь используемый в уходе; -аптечка первой медицинской помощи; тонометр; глюкометр. |  | улучшение качества услуг, развитие социально-педагогического направления деятельности | 3-6 месяц |
| Мероприятие 2. Организация и проведение индивидуальных и групповых обучающих занятий в соответствии с разработанными индивидуальными и групповыми программами . |  | улучшение качества услуг, развитие социально-педагогического направления деятельности | 7-10 месяц |
| Мероприятие 3. Проведение мониторинга эффективности обучающих занятий, подведение итогов и обобщение опыта. |  | улучшение качества услуг, развитие социально-педагогического направления деятельности |  |
| - Общий объем финансирования (в долларах США): |  |  |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |
| Средства донора | 10 000 |  |  |
| Софинансирование |  |  |  |
| - Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, Могилевская область, г.п. Краснополье, ул. Советская, д. 19/2 |  |  |  |
| - Контактное лицо: ФИО: Картузова Светлана Сергеевна Должность: заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов и обеспечение дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» Телефон:+375223871085, +375296988682 Адрес электронной почты: odpp.krasnopol@yandex.by |  |  |  |