**Гуманитарный проект**

**учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения»**

**1. Название проекта: «Новые возможности» (1-2 фото)**

****

2. **Срок реализации проекта:** 12 месяцев

**3. Организация – заявитель, предлагающая гуманитарный проект**: учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения»

4. **Цель проекта:** адаптация инвалидов и людей пожилого возраста в информационной среде с использованием интерактивных сервисов и онлайн-площадок для реализации своих потребностей и интересов путем оказания дистанционного социального обслуживания.

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:

 - оснастить отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста планшетами, веб-камерами;

- обеспечить группу получателей дистанционных услуг средствами связи, интернетом (смартфоны, планшеты);

- разработать дистанционный курс занятий для маломобильных граждан по развитию социально-коммуникативных и познавательных навыков, творческой самореализации.

6. **Целевая группа:** инвалиды 1, 2 группы, имеющие резко выраженные способности к передвижению (ФК4), семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, закончивших освоение специального образования, проживающие на территории Краснопольского района.

**7. Обоснование проекта:** В Краснопольском районе поживают 1315 лиц с инвалидностью, в том числе: 22 инвалида-колясочника. В связи с состоянием здоровья более 20 граждан не могут ежедневно посещать учреждения социального обслуживания, однако при этом имеют потребность в общении, развитии познавательных навыков и творческой самореализации, более 20 родственникам тяжелобольных людей требуется дистанционное оказание социально-психологической поддержки.

**8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ожидаемые результаты** | **Сроки реализации** |
| I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ предполагает: |
| Мониторинг потребности целевой группы проекта в мобильных устройствах интерфейсах, сети Интернет | Проведёнмониторинг потребности целевой группы проекта | 1-2 месяц |
|  Анализ актуальных тематик занятий и формата оказания дистанционных социальных услуг | Проведён анализ актуальных тематик занятий и формата оказания дистанционных социальных услуг | 1-2 месяц |
| Предварительная подготовка материалов для онлайн-мероприятий | Подготовлены материалы для онлайн-мероприятий | 1-2 месяц |
| II этап ОСНОВНОЙ предполагает: |
| Приобретение и передача планшетов, подключение сети Интернет маломобильным гражданам, участникам проекта*(Приобретение 12 планшетов для участников проекта, веб-камер, микрофонов)*  | Приобретено и передано оборудование | 3 месяц |
| Приобретение оборудования и оснащение отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов необходимой техникой*(Приобретение 3 планшетов для специалистов отделения, оказывающих дистанционное обслуживание, услуги персонального ассистента и переводчика жестового языка, веб-камер, микрофонов)* | Приобретено оборудование для оснащения отделения | 3 месяц |
| Оплата сети Интернет мобильных сетей и стационарных устройств на 10 месяцев стационарный и мобильный интернет у 15 получателей социальных услуг и в отделении | Произведена оплата | 2-12 месяц |
| Оказание дистанционных социальных услуг по развитию социальнокоммуникативных и познавательных навыков, творческой самореализации  | Оказываются дистанционные социальные услуги | 4-12 месяц |
| Техническое администрирование сетей, оборудования 10 месяцев | Проведено техническое администрирование сетей и оборудования | 4-12 месяц |
| III этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ предполагает: |
| Создание онлайн-раздела на сайте Центра с видео-материалами проекта | Создан онлайн-раздела на сайте Центра с видео-материалами проекта | 11-12 месяц |
| Выявление 3-х наиболее активных участников проекта, их награждение, предоставление возможности ведения онлайн занятий новым получателям услуг по методу «равный обучает равного» | Награждены активные участники проекта | 12 месяц |
| Мониторинг качества оказанных дистанционных услуг участникам проекта | Проведён мониторинг качества оказанных дистанционных услуг | 11-12 месяц |
| Проведение 2 круглых столов для специалистов учреждений социального обслуживания по обмену опытом дистанционного оказания социальных услуг | Проведены 2 круглых стола для специалистов учреждений социального обслуживания по обмену опытом | 11-12 месяц |
| Сопутствующие расходы для 2 круглых столов, типографская печать итоговых материалов  | Приобретены сопутствующие товары для круглых столов, напечатаны информационные материалы | 12 месяц |

9. **Общий объем финансирования (в долларах США):**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объём финансирования(в долларах США) |
| Средства донора  | 25 000 |
| Софинансирование | 5 000 |
| Общий объем финансирования (в долларах США): 30 000 |

10**. Ожидаемый результат:**

- увеличение охвата маломобильных граждан социальным обслуживанием;

-адаптация не менее 20 инвалидов и людей пожилого возраста в информационной среде, приобретение ими навыков использования интерактивных сервисов и онлайн-площадок для реализации своих потребностей и интересов;

- наличие оснащенной базы отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста, последующего оказания дистанционного социального обслуживания.

**11. Устойчивость проекта:**

- повышение качества жизни маломобильных граждан, их конкурентно способности;

возможность продолжения проекта с имеющимися мобильными устройства и поддержкой группы других получателей социальных услуг.

**12. Место реализации проекта (область/район, город):**Республика Беларусь, Могилевская область, г.п. Краснополье, ул. Советская, д. 19/2

**13. Контактное лицо:**

**ФИО:**Демьянова Елена Леонидовна

**Должность:**директор учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения»

**Телефон:**+3752238 71 7 79.

**Адрес электронной почты:** mail@krasnopoliercson.by

14. **Деятельность после окончания проекта:** после завершения финансовой поддержки со стороны донора проект будет продолжен.

Будем рады сотрудничеству!

Humanitarian project

institutions "Krasnopolsky district center for social services of the population"

**1. Project name: "New opportunities"** (1-2 photos)

****

**2.** **Project implementation period:** 12 months

**3. An applicant organization offering a humanitarian project:** institution "Krasnopolsky district center for social services of the population"

**4. The purpose of the project:** adaptation of disabled and elderly people in the information environment using interactive services and online platforms to realize their needs and interests by providing remote social services.

**5. Tasks planned for implementation within the framework of the project:**

 - equip the department of social rehabilitation, habilitation of the disabled and day care for elderly citizens with tablets, webcams;

- to provide a group of recipients of remote services with means of communication, the Internet (tablets);

- to develop a distance learning course for people with limited mobility on the development of social, communicative and cognitive skills, creative self-realization.

**6. The Target group:** disabled people of groups 1, 2, with pronounced mobility abilities (FC4), families raising children with disabilities who have completed the development of special education, living in the Krasnopolsky district.

**7. Justification of the project:** There are 1,315 people with disabilities living in the Krasnopolsky district, including 22 wheelchair users. Due to the state of health, more than 20 citizens cannot visit social service institutions daily, but at the same time they need communication, the development of cognitive skills and creative self-realization, more than 20 relatives of seriously ill people require remote socio-psychological support.

**8. A brief description of the activities within the framework of the project:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name of the events** | **Expected results** | **Terms of implementation** |
| Stage I PREPARATORY involves: |
| Monitoring the needs of the target group of the project in mobile devices, interfaces, the Internet | Monitoring the needs of the project's target group in mobile devices, interfaces, and the Internet | 1-2 months |
|  Analysis of current topics of classes and the format of remote social services | The analysis of current topics of classes and the format of remote social services is carried out | 1-2 months |
| Preliminary preparation of materials for online events | Materials for online events have been prepared | 1-2 months |
| The second stage of the MAIN involves: |
| Purchase and transfer of tablets, Internet connection to people with limited mobility, project participants(Purchase of 12 tablets for project participants, webcams, microphones) | The equipment was purchased and transferred | 3 months |
| Purchase of equipment and equipping the department of social rehabilitation, habilitation of the disabled with necessary equipment*(*Purchase of 3 tablets for specialists of the department providing remote services, personal assistant and sign language translator services, webcams, microphones) | Equipment has been purchased to equip the department | 3 months |
| Payment for the Internet of mobile networks and stationary devices for 10 months fixed and mobile Internet at 15 recipients of social services and at the department | Payment has been made | 2-12 months |
| Provision of remote social services for the development of socially communicative and cognitive skills, creative self-realization. | Remote social services are provided | 4-12 months |
| Technical administration of networks and equipment for 10 months | Technical administration of networks and equipment has been carried | 4-12 months |
| The THIRD stage of the FINAL involves: |
| Creation of an online section on the Center's website with video materials of the project | An online section has been created on the Center's website with video materials of the project | 11-12 months |
| Identification of the 3 most active participants of the project, their awarding, providing the opportunity to conduct online classes to new recipients of services using the "equal teaches equal" method | Active participants of the project were awarded | 12 months |
| Monitoring the quality of remote services provided to project participants | Monitoring of the quality of remote services provided was carried out | 11-12 months |
| Holding 2 round tables for specialists of social service institutions on the exchange of experience in the remote provision of social services | 2 round tables were held for specialists of social service institutions on the exchange of experience | 11-12 months |
| Related costs for 2 round tables, printing of final materials | Related products for round tables were purchased, information materials were printed | 12 months |

**9. Total funding (in US dollars):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Source of financing** | **The amount of funding (in US dollars)** |
| Donor's funds | 25 000 |
| Co-financing | 7 000 |
| Total funding (in US dollars): 27 000 |

**10. Expected result**:

- increasing the coverage of low-mobility citizens with social services;

- adaptation of at least 20 disabled and elderly people in the information environment, their acquisition of skills in using interactive services and online platforms to realize their needs and interests;

- availability of an equipped base for the department of social rehabilitation, habilitation of the disabled and day care for elderly citizens, subsequent provision of remote social services.

**11. Project sustainability:**

- improving the quality of life of low-mobility citizens, their competitive ability;
- the possibility of continuing the project with existing mobile devices and the support of a group of other recipients of social services.

**10.** **Project location (region/district, city):** Republic of Belarus, Mogilev region, Krasnopolye, Sovetskaya str., 19/2

**11.** **Contact person:**

**FCs:** Demyanova Elena Leonidovna

**Post:** Director of the Krasnopolsky District Center for Social Services

**Telephone:** +3752238 71 7 79.

**Email address:** mail@krasnopoliercson.by

**12**. **Post-project activities:** After the completion of financial support from the donor, the project will continue.

 We will be glad to cooperate!