|  |
| --- |
| 1. Наименование проекта: «Модернизация стадиона учреждения образования «Краснопольская районная государственная гимназия» |
| 2. Срок реализации проекта: 2 года |
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: отдел по образованию  Краснопольского районного исполнительного комитета, Могилевская область, Республика Беларусь |
| 4. Цель проекта: повышение качества физкультурно-оздоровительной работы и полезной занятости детей в учреждении образования  «Краснопольская районная государственная гимназия» и Краснопольском районе.  Краткое описание гуманитарного проекта  Организация современных стадионов способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков, является действенной формой профилактики вредных привычек и правонарушений в молодежной среде.  Территория УО «Краснопольская районная государственная гимназия» расположена в центре городского поселка. Основная часть населения микрорайона - молодые семьи, дети и подростки.  Наличие современного спортивного стадиона позволит не только предложить детям активный досуг, проводить учебные занятия, но и организовывать спортивные игры, соревнования, популяризировать здоровый образ жизни среди населения поселка, организовывать проведение спортивных соревнований среди близлежащих районов, в том числе районов Российской Федерации, оздоровительных спортивных лагерей для детей и подростков в летний период.  В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и подростков на стадионе и спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях.  Спортивная площадка УО «Краснопольская районная государственная гимназия» была построена более 20 лет назад.  Она востребована как в урочное, так и во внеурочное время, каникулярный период среди детей и подростков, населения городского поселка.  В 2019 году завершилась реконструкция футбольного поля, позволяющая принимать соревнования любого уровня: выполнены работы по устройству подстилающих слоев и уложено искусственное покрытие. Также разработана проектно-сметная документация, включающая устройство беговых дорожек, трехъярусной трибуны на 100 мест, скамьи с навесом для команд,  комбинированной игровой площадки, воркаут-площадки. |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Отдел по образованию Краснопольского райисполкома при поддержке Краснопольского районного исполнительного комитета проводит работы по подготовке учреждения образования «Краснопольская районная государственная гимназия» к новому учебному году, на эти цели расходуются средства областного и районных бюджетов. В учреждении образования подготовлено футбольное поле с искусственным покрытием, благоустроена территория и др.  Однако для полноценного функционирования футбольного поля как спортивного ядра учреждения образования необходимо обустройство беговых дорожек, скамьи для команд с навесом, комплексной спортивной площадки, площадки тренажеров (воркаут площадка), ограждения территории, ямы для прыжков. |
| 1. Цель: создание современного спортивного ядра на территории УО   «Краснопольская районная государственная гимназия».  Задачи:   * 1. Создание условий для полноценного физического развития детей и подростков, укрепления здоровья, снижения негативного влияния информационного общества.   2. Популяризации здорового образа жизни среди населения.   3. Совершенствование материально-технической спортивной базы УО «Краснопольская районная государственная гимназия» |
| 6. Целевая группа: отдел по образованию, спорту и туризму Краснопольского районного исполнительного комитета, учреждение образования «Краснопольская районная государственная гимназия» |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках реализации проекта (план реализации):  В рамках реализации проекта отдел по образованию Краснопольского райисполкома планирует:  1-2 месяца (январь-февраль)   1. Создать оргкомитет по реализации проекта (работники учреждения образования района, работники хозяйственной группы отдела по образованию, спорту и туризму Краснопольского райисполкома, учреждение образования   «Краснопольская районная государственная гимназия», учреждение  «Краснопольский районный физкультурно-спортивный клуб»).  2-3 месяца (март — май)   1. Проведение тендера на строительные работы, заключение договоров со строительными организациями.   4-6 месяцев (июнь-ноябрь)   1. Строительство беговых дорожек, спортивных площадок, площадки тренажеров, установка трибун и ограждения.   4-6 месяцев(ноябрь-апрель)   1. Оказание посильной помощи строительным организациям в проведении строительных работ. 2. Оказание безвозмездной посильной помощи в проведении благоустройства территории после строительных работ 3. Озеленение территории после строительных работ своими силами. |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. Общий объём финансирования (в долларах США): 1 500 000 | |
| Источник финансирования | Объем финансирования ( в долларах США) |
| Средства донора | 1 100 000 |
| Софинансирование | 400 000 |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): Могилевская область, Краснопольский район, г.п. Краснополье, ул. Ленинская, 31 | |
| 10. Контактное лицо:  Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Шаповалова Алеся Николаевна, начальник отдела по образованию  Краснопольского райисполкома, +375 2238 78962, [otdel@ookras.by](mailto:otdel@ookras.by)  Высоцкий Андрей Владимирович, директор УО «Краснопольская районная государственная гимназия», +375 2238 79729, [gimnkrasoo@yandex.by](mailto:gimnkrasoo@yandex.by) | |